## Sheet1
日期 | MSAP工作项 | HDI二处工作项 | 问题描述 | 备注
2026-03-04 | 1、学习熟悉现场架构（50%） 2、镍钯金现场调试学习（50%）
2026-03-05 | 1、学习熟悉现场架构（70%） 2、垂直电镀TKC单机测试对接学习（10%）
2026-03-06 | 1、学习模组数据库配置功能调整（50%） 2、协助垂直电镀TKC对接（15%） 3、学习查看SECS协议消息日志（10%）
2026-03-07 | 1、学习协助大族镭射钻SECS单机测试（30%） 2、学习协助镍钯金清线自动化工作流配置开发（70%）
2026-03-09 | 1、协助大族镭射钻单机调试（70%） 2、学习镍钯金清线工作流配置（50%） 3、SMDC工程和工作流在本地搭建（30%）
2026-03-10 | 1、学习镍钯金电能数据采集（20%） 2、跑通SMDC点位触发（40%） 3、熟悉项目数据库（50%）
2026-03-11 | 1、学习镍钯金清线功能联调测试（20%） 2、学习大族镭射单机测试流程（70%） 3、掌握SMDC与PCL模拟设备的数据读取与写入，配置服务器多线程（90%）
2026-03-12 | 1、用HSL模拟器模拟PLC虚拟服务 配置WEBAPI触发 PLC点位触发（90%） 2、两种场景工作流配置取SMDC点位值， 写入SMDC点位值（30%）
2026-03-13 | 1、使用工作流方法取SMDC点位值（100%） 2、使用工作流方法写入SMDC点位值（50%）
2026-03-16 | 1、工作流调用WEB API获取返回的json数据（90%） 2、在服务器的SMDC上配置MSAP_垂直电镀VCP2线工程，配置工作流（50%） 3、熟悉SECS协议的通信，熟悉MSAP-TKC测试报告（20%）
2026-03-17 | 1、协助垂直电镀TKC联调测试（15%） 2、学习工作流配置（20%)
2026-03-18 | 1、学习熟悉去棕化MSAP工作流流程与接口代码方法（30%） 2、熟悉SECS协议相关日志阅读（30%） 3、跑通工作流读点，写点，调用Api接口（100%）
2026-03-19 | 1、工作流的流程测试与业务逻辑推理（30%） 2、SECE接口代码的熟悉（40%）
2026-03-20 | 1、本地TKC配方下发工作流的流程跑通，模拟器模拟放板机、收板机（100%）
2026-03-24 | 1、镍钯金全流程学习梳理（50%） 2、协助大族触发配方下发调试（50%）
2026-03-25 | 1、垂直电镀TKC联调测试学习（15%） 2、镍钯金流程本地跑通（50%）
2026-03-26 | 1、大族镭射联调测试学习（30%） 2、镍钯金本地工作流跑通（60%）
2026-03-27 | 1、协助垂直电镀TKC联调测试（60%） 2、学习水平棕化流程（20%）
2026-03-28 | 1、协助垂直电镀TKC自动化联调(75%)
2026-03-30 | 1、协助垂直电镀TKC线联调测试（90%）
2026-03-31 | 1、协助大族镭射钻联调（80%）
2026-04-01 | 1、协助大族镭射钻联调（90%） 2、协助镍钯金混批校验功能测试（100%）
2026-04-02 | 1、协助大族镭射钻联调（95%） 2、大族镭射钻联调整全流程学习梳理（50%）
2026-04-03 | 1、协助大族镭射钻联调（100%） 2、大族镭射钻联调整全流程学习梳理（70%）
2026-04-07 | 1、本地模拟大族镭射设备自动化流程，梳理数据之间的流转（80%）
2026-04-08 | 1、TKC能耗数据问题对接（50%） 2、协助镍钯金固定模式调试（50%）
2026-04-09 | 1、协助镍钯金能耗采集更新（100%） 2、协助镍钯金固定模式测试（100%） 3、协助TKC,大族镭射、NEOPMC能耗采集跟进（80%）
2026-04-10 | 1、垂直电镀VCP1线报警参数整理导入SMDC（100%） 2、安美特PLB生产参数整理（60%） 3、垂直电镀VCP1线工作流配置（20%）
2026-04-13 | 1、垂直电镀VCP1线工作流梳理（60%） 2、测试LDD棕化线（MSAP）自动化跑线（50%）
2026-04-14 | 1、测试LDD棕化线（MSAP）自动化跑线（70%） 2、垂直电镀VCP1线工作流梳理（70%）
2026-04-15 | 1、测试LDD棕化线（MSAP）自动化跑线（100%） 2、设备自动化流程业务梳理（80%）
2026-04-16 | 1、LDD棕化线（HDI）自动化跑线测试（100%） 2、LDD去棕化（MSAP）自动化跑线测试（100%）
2026-04-17 | 1、垂直电镀VCP1能耗、状态数据采集（90%） 2、协助VCP1服务连接问题对接（100%） 3、VCP1工作流配置（80%）
2026-04-20 | 1、协助PLB现场pda使用培训（50%）
2026-04-21 | 1、VCP2基于接口调用的方式，模拟使用PDA下发配方测试（50%）
2026-04-22 | 1、VCP1配方下发工作流配置、测试（50%） 2、VCP2配方下发问题排查、测试（80%）
2026-04-23 | 1、协助镍钯金自动化物流&配方下发配方培训（100%） 2、VCP1配方下发工作流配置、测试（70%） 3、VCP2配方下发问题排查、测试（90%）
2026-04-24 | 1、vcp1#pda下发测试、调试（60%）
2026-04-25 | 1、大族镭射钻工程、工作流配置（100%）
2026-04-27 | 1、协助vcp1 pda下发问题排查&调试（100%） 2、协助vcp1 pda下发培训（50%） 3、协助vcp2 pda 下发调试（20%）
2026-04-28 | 1、协助vcp2 手持pda配方下发培训（100%） 2、协助vcp1 手持pda配方下发问题排查（60%） 3、协助LDD去棕化ttst 撕铜箔机新增点位配置对接（100%）
2026-04-29 | 1、协助vcp1 pda下发培训（100%） 2、协助LDD棕化线（MSAP）的撕铜箔机自动化联调，工程点位配置以及流程对接
2026-04-30 | 1、VCP1自动化流程工作流，工程配置准备（100%） 2、安美特水平沉铜PLB培训准备（30%）
2026-05-06 | 1、安美特水平沉铜PLB培训（70%） 2、AOS3、4工程配置（100%）
2026-05-07 | 1、安美特水平沉铜PLB培训（100%）
2026-05-08 | 1、vcp1线自动化联调（20％） 2、vcp1线pda配方下发问题排查（40％） |  | VCP1自动化问题（海康同事未驻场）：AGV小车出现平台失联、使用第一个货架时直接撞库，以及运行中突然停止不动等现象。
2026-05-09 | 1、vcp1线自动化联调，叫料完成（40％） |  | VCP1自动化问题（海康同事未驻场）：① AGV频繁撞上第一个货架；② AGV路线错误，应去放板机却前往收板机；③ 存在无法识别载具的情况。
2026-05-11 | 1、vcp1线自动化联调（60％） 2、vcp1线和vcp2线 “手持PDA配方下发”培训（100%） |  | VCP1自动化问题（海康同事未驻场）：AGV倒车进入第一个货架时定位不准，无法入库；改用第二个货架后可正常运行，第一个货架撞库问题尚未解决。
2026-05-12 | 1、vcp1线自动化联调（75％） |  | VCP1自动化问题（海康同事下午才到场）：① 小车进入放板机时与设备升降零件发生剐蹭，导致光栅铁片扭曲、AGV掉漆，已确认为光栅铁片高度问题；② 退空载时倒车入点位位置错误（底码位置有误），无法进入放板机2号工位；③ 退空载返回路线错误，需更新海康库位编码，导致小车退空载路径不正确。
2026-05-13 | 1、垂直电镀VCP2自动化测试（40%） 2、VCP1线PDA配方下发问题排查（100%） 3、VCP2线PDA配方下发问题排查（70%） 4、PLB线PDA配方下发问题排查（50%） |  | VCP1：早上设备在生产暂停自动化测试。主线设备未接收PDA配方下发指令，需联系RMS及设备厂商排查。 VCP2：① 早上进行自动化测试时发现：RMS未维护VCP2主线配方（invoke接口数据缺失）；② PDA配方下发时设备回复S6F11超时，需联系设备厂商核对，下午设备在生产暂停自动化测试。 VCP线整体：下午4点半因甲方经理前来验收，暂停所有测试。 PLB： 现场无正式工单，使用测试工单测试，但主线设备未维护对应的料号与Lot，导致无法下发。
2026-05-14 | 1、垂直电镀VCP2自动化测试（70%） 2、VCP2线PDA配方下发问题排查（90%） |  | 1、agv小车经常与平台失联 2、vcp2线设备没有自动切换在线模式（待找厂商确认） 3、VCP2线PDA配方下发失败，pda接口，rms返回数据缺少配方id（有待验证） 4、VCP2工作流放板机工位一的载具编码未写入点位（待验证） 5、plb、vcp1没有工单无法测pda下发（vcp1设备在维护）
2026-05-15 | 1、垂直电镀VCP2自动化测试（80%） 2、PLB线PDA配方下发问题排查（设备没有维护对应lto、料号导致）（100%） 3、VCP2线PDA配方下发问题排查（设备没有维护对应料号导致）（100%） |  | 投收板机：VCP1，配方下发后设备没有请求放板，收板机二号工位载具编码为空（下周一找设备排查） 自动化物流（海康）：小车与平台经常失联严重（一整天高频率间歇性/长期性失联） 软件集成（SIE）：VCP1自动化叫料接口报错mes获取任务lot与载具绑定不正确（延误时间2小时，已解决） 生产/工艺：三条线都是因为设备没有维护对应lot、料号导致pda下发不到设备（原因是生产没有配置正确lot和料号，以及使用工单错误——使用转场工单） 维护：plb在保养维护，无法自动化测试 待办项：VCP2线小车调用Eap的工作流TackComplete接口后，收板机1号工位载具编码没有写入值（正在排查）