## Sheet1
任务ID | 日期 | 星期 | 任务内容 | 来源 | 线体/设备 | 任务类型 | 工时 | 问题描述 | 项目 | 备注 | 月份 | 周 | 是否周末 | 日总工时 | 任务占比
T00001 | 2026-03-04 | Wednesday | 学习熟悉现场架构（50%） | MSAP | 未知 | 学习 | 2.78 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 10 | FALSE | 8 | 0.3475
T00002 | 2026-03-04 | Wednesday | 镍钯金现场调试学习（50%） | MSAP | 镍钯金 | 学习 | 5.22 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 10 | FALSE | 8 | 0.6525
T00003 | 2026-03-05 | Thursday | 学习熟悉现场架构（70%） | MSAP | 未知 | 学习 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 10 | FALSE | 8 | 0.5
T00004 | 2026-03-05 | Thursday | 垂直电镀TKC单机测试对接学习（10%） | MSAP | VCP2 | 学习 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 10 | FALSE | 8 | 0.5
T00005 | 2026-03-06 | Friday | 学习模组数据库配置功能调整（50%） | MSAP | 未知 | 学习 | 3.2 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 10 | FALSE | 8 | 0.4
T00006 | 2026-03-06 | Friday | 协助垂直电镀TKC对接（15%） | MSAP | VCP2 | 协助 | 2.67 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 10 | FALSE | 8 | 0.33375
T00007 | 2026-03-06 | Friday | 学习查看SECS协议消息日志（10%） | MSAP | 未知 | 学习 | 2.13 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 10 | FALSE | 8 | 0.26625
T00008 | 2026-03-07 | Saturday | 学习协助大族镭射钻SECS单机测试（30%） | MSAP | 大族 | 学习 | 2.78 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 10 | TRUE | 8 | 0.3475
T00009 | 2026-03-07 | Saturday | 学习协助镍钯金清线自动化工作流配置开发（70%） | MSAP | 镍钯金 | 学习 | 5.22 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 10 | TRUE | 8 | 0.6525
T00010 | 2026-03-09 | Monday | 协助大族镭射钻单机调试（70%） | MSAP | 大族 | 调试 | 3.08 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8 | 0.385
T00011 | 2026-03-09 | Monday | 学习镍钯金清线工作流配置（50%） | MSAP | 镍钯金 | 学习 | 2.46 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8 | 0.3075
T00012 | 2026-03-09 | Monday | SMDC工程和工作流在本地搭建（30%） | MSAP | 未知 | 配置 | 2.46 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8 | 0.3075
T00013 | 2026-03-10 | Tuesday | 学习镍钯金电能数据采集（20%） | MSAP | 镍钯金 | 学习 | 2.29 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8.01 | 0.28589
T00014 | 2026-03-10 | Tuesday | 跑通SMDC点位触发（40%） | MSAP | 未知 | 调试 | 2.86 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8.01 | 0.35705
T00015 | 2026-03-10 | Tuesday | 熟悉项目数据库（50%） | MSAP | 未知 | 学习 | 2.86 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8.01 | 0.35705
T00016 | 2026-03-11 | Wednesday | 学习镍钯金清线功能联调测试（20%） | MSAP | 镍钯金 | 学习 | 2.29 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8.01 | 0.28589
T00017 | 2026-03-11 | Wednesday | 学习大族镭射单机测试流程（70%） | MSAP | 大族 | 学习 | 2.29 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8.01 | 0.28589
T00018 | 2026-03-11 | Wednesday | 掌握SMDC与PCL模拟设备的数据读取与写入，配置服务器多线程（90%） | MSAP | 未知 | 配置 | 3.43 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8.01 | 0.42821
T00019 | 2026-03-12 | Thursday | 用HSL模拟器模拟PLC虚拟服务 配置WEBAPI触发 PLC点位触发（90%） | MSAP | 未知 | 配置 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8 | 0.5
T00020 | 2026-03-12 | Thursday | 两种场景工作流配置取SMDC点位值， 写入SMDC点位值（30%） | MSAP | 未知 | 配置 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8 | 0.5
T00021 | 2026-03-13 | Friday | 使用工作流方法取SMDC点位值（100%） | MSAP | 未知 | 其他 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8 | 0.5
T00022 | 2026-03-13 | Friday | 使用工作流方法写入SMDC点位值（50%） | MSAP | 未知 | 其他 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 11 | FALSE | 8 | 0.5
T00023 | 2026-03-16 | Monday | 工作流调用WEB API获取返回的json数据（90%） | MSAP | 未知 | 其他 | 2.5 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 12 | FALSE | 8 | 0.3125
T00024 | 2026-03-16 | Monday | 在服务器的SMDC上配置MSAP_垂直电镀VCP2线工程，配置工作流（50%） | MSAP | VCP2 | 配置 | 3 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 12 | FALSE | 8 | 0.375
T00025 | 2026-03-16 | Monday | 熟悉SECS协议的通信，熟悉MSAP-TKC测试报告（20%） | MSAP | VCP2 | 学习 | 2.5 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 12 | FALSE | 8 | 0.3125
T00026 | 2026-03-17 | Tuesday | 协助垂直电镀TKC联调测试（15%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 3.64 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 12 | FALSE | 8 | 0.455
T00027 | 2026-03-17 | Tuesday | 学习工作流配置（20%) | MSAP | 未知 | 学习 | 4.36 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 12 | FALSE | 8 | 0.545
T00028 | 2026-03-18 | Wednesday | 学习熟悉去棕化MSAP工作流流程与接口代码方法（30%） | MSAP | LDD棕化线（MSAP） | 学习 | 2.29 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 12 | FALSE | 8.01 | 0.28589
T00029 | 2026-03-18 | Wednesday | 熟悉SECS协议相关日志阅读（30%） | MSAP | 未知 | 学习 | 2.86 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 12 | FALSE | 8.01 | 0.35705
T00030 | 2026-03-18 | Wednesday | 跑通工作流读点，写点，调用Api接口（100%） | MSAP | 未知 | 调试 | 2.86 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 12 | FALSE | 8.01 | 0.35705
T00031 | 2026-03-19 | Thursday | 工作流的流程测试与业务逻辑推理（30%） | MSAP | 未知 | 调试 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 12 | FALSE | 8 | 0.5
T00032 | 2026-03-19 | Thursday | SECE接口代码的熟悉（40%） | MSAP | 未知 | 学习 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 12 | FALSE | 8 | 0.5
T00033 | 2026-03-20 | Friday | 本地TKC配方下发工作流的流程跑通，模拟器模拟放板机、收板机（100%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 12 | FALSE | 8 | 1
T00034 | 2026-03-24 | Tuesday | 镍钯金全流程学习梳理（50%） | MSAP | 镍钯金 | 学习 | 2.78 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 13 | FALSE | 8 | 0.3475
T00035 | 2026-03-24 | Tuesday | 协助大族触发配方下发调试（50%） | MSAP | 大族 | 调试 | 5.22 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 13 | FALSE | 8 | 0.6525
T00036 | 2026-03-25 | Wednesday | 垂直电镀TKC联调测试学习（15%） | MSAP | VCP2 | 学习 | 3.56 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 13 | FALSE | 8 | 0.445
T00037 | 2026-03-25 | Wednesday | 镍钯金流程本地跑通（50%） | MSAP | 镍钯金 | 调试 | 4.44 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 13 | FALSE | 8 | 0.555
T00038 | 2026-03-26 | Thursday | 大族镭射联调测试学习（30%） | MSAP | 大族 | 学习 | 3.56 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 13 | FALSE | 8 | 0.445
T00039 | 2026-03-26 | Thursday | 镍钯金本地工作流跑通（60%） | MSAP | 镍钯金 | 调试 | 4.44 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 13 | FALSE | 8 | 0.555
T00040 | 2026-03-27 | Friday | 协助垂直电镀TKC联调测试（60%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 4.44 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 13 | FALSE | 8 | 0.555
T00041 | 2026-03-27 | Friday | 学习水平棕化流程（20%） | MSAP | 未知 | 学习 | 3.56 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 13 | FALSE | 8 | 0.445
T00042 | 2026-03-28 | Saturday | 协助垂直电镀TKC自动化联调(75%) | MSAP | VCP2 | 调试 | 8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 13 | TRUE | 8 | 1
T00043 | 2026-03-30 | Monday | 协助垂直电镀TKC线联调测试（90%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 14 | FALSE | 8 | 1
T00044 | 2026-03-31 | Tuesday | 协助大族镭射钻联调（80%） | MSAP | 大族 | 调试 | 8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-03 | 14 | FALSE | 8 | 1
T00045 | 2026-04-01 | Wednesday | 协助大族镭射钻联调（90%） | MSAP | 大族 | 调试 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 14 | FALSE | 8 | 0.5
T00046 | 2026-04-01 | Wednesday | 协助镍钯金混批校验功能测试（100%） | MSAP | 镍钯金 | 调试 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 14 | FALSE | 8 | 0.5
T00047 | 2026-04-02 | Thursday | 协助大族镭射钻联调（95%） | MSAP | 大族 | 调试 | 4.44 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 14 | FALSE | 8 | 0.555
T00048 | 2026-04-02 | Thursday | 大族镭射钻联调整全流程学习梳理（50%） | MSAP | 大族 | 学习 | 3.56 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 14 | FALSE | 8 | 0.445
T00049 | 2026-04-03 | Friday | 协助大族镭射钻联调（100%） | MSAP | 大族 | 调试 | 4.44 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 14 | FALSE | 8 | 0.555
T00050 | 2026-04-03 | Friday | 大族镭射钻联调整全流程学习梳理（70%） | MSAP | 大族 | 学习 | 3.56 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 14 | FALSE | 8 | 0.445
T00051 | 2026-04-07 | Tuesday | 本地模拟大族镭射设备自动化流程，梳理数据之间的流转（80%） | MSAP | 大族 | 分析 | 8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 15 | FALSE | 8 | 1
T00052 | 2026-04-08 | Wednesday | TKC能耗数据问题对接（50%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 15 | FALSE | 8 | 0.5
T00053 | 2026-04-08 | Wednesday | 协助镍钯金固定模式调试（50%） | MSAP | 镍钯金 | 调试 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 15 | FALSE | 8 | 0.5
T00054 | 2026-04-09 | Thursday | 协助镍钯金能耗采集更新（100%） | MSAP | 镍钯金 | 协助 | 2.67 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 15 | FALSE | 8.01 | 0.33333
T00055 | 2026-04-09 | Thursday | 协助镍钯金固定模式测试（100%） | MSAP | 镍钯金 | 调试 | 2.67 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 15 | FALSE | 8.01 | 0.33333
T00056 | 2026-04-09 | Thursday | 协助TKC,大族镭射、NEOPMC能耗采集跟进（80%） | MSAP | 大族 | 协助 | 2.67 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 15 | FALSE | 8.01 | 0.33333
T00057 | 2026-04-10 | Friday | 垂直电镀VCP1线报警参数整理导入SMDC（100%） | MSAP | VCP1 | 分析 | 2.5 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 15 | FALSE | 8 | 0.3125
T00058 | 2026-04-10 | Friday | 安美特PLB生产参数整理（60%） | MSAP | 安美特PLB | 分析 | 2.5 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 15 | FALSE | 8 | 0.3125
T00059 | 2026-04-10 | Friday | 垂直电镀VCP1线工作流配置（20%） | MSAP | VCP1 | 配置 | 3 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 15 | FALSE | 8 | 0.375
T00060 | 2026-04-13 | Monday | 垂直电镀VCP1线工作流梳理（60%） | MSAP | VCP1 | 分析 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 16 | FALSE | 8 | 0.5
T00061 | 2026-04-13 | Monday | 测试LDD棕化线（MSAP）自动化跑线（50%） | MSAP | LDD棕化线（MSAP） | 调试 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 16 | FALSE | 8 | 0.5
T00062 | 2026-04-14 | Tuesday | 测试LDD棕化线（MSAP）自动化跑线（70%） | MSAP | LDD棕化线（MSAP） | 调试 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 16 | FALSE | 8 | 0.5
T00063 | 2026-04-14 | Tuesday | 垂直电镀VCP1线工作流梳理（70%） | MSAP | VCP1 | 分析 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 16 | FALSE | 8 | 0.5
T00064 | 2026-04-15 | Wednesday | 测试LDD棕化线（MSAP）自动化跑线（100%） | MSAP | LDD棕化线（MSAP） | 调试 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 16 | FALSE | 8 | 0.5
T00065 | 2026-04-15 | Wednesday | 设备自动化流程业务梳理（80%） | MSAP | 未知 | 分析 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 16 | FALSE | 8 | 0.5
T00066 | 2026-04-16 | Thursday | LDD棕化线（HDI）自动化跑线测试（100%） | MSAP | LDD棕化线（HDI） | 调试 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 16 | FALSE | 8 | 0.5
T00067 | 2026-04-16 | Thursday | LDD去棕化（MSAP）自动化跑线测试（100%） | MSAP | LDD棕化线（MSAP） | 调试 | 4 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 16 | FALSE | 8 | 0.5
T00068 | 2026-04-17 | Friday | 垂直电镀VCP1能耗、状态数据采集（90%） | MSAP | VCP1 | 配置 | 2.16 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 16 | FALSE | 7.99 | 0.27034
T00069 | 2026-04-17 | Friday | 协助VCP1服务连接问题对接（100%） | MSAP | VCP1 | 调试 | 3.24 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 16 | FALSE | 7.99 | 0.40551
T00070 | 2026-04-17 | Friday | VCP1工作流配置（80%） | MSAP | VCP1 | 配置 | 2.59 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 16 | FALSE | 7.99 | 0.32416
T00071 | 2026-04-20 | Monday | 协助PLB现场pda使用培训（50%） | MSAP | 安美特PLB | 协助 | 8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 17 | FALSE | 8 | 1
T00072 | 2026-04-21 | Tuesday | VCP2基于接口调用的方式，模拟使用PDA下发配方测试（50%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 17 | FALSE | 8 | 1
T00073 | 2026-04-22 | Wednesday | VCP1配方下发工作流配置、测试（50%） | MSAP | VCP1 | 调试 | 3.56 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 17 | FALSE | 8 | 0.445
T00074 | 2026-04-22 | Wednesday | VCP2配方下发问题排查、测试（80%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 4.44 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 17 | FALSE | 8 | 0.555
T00075 | 2026-04-23 | Thursday | 协助镍钯金自动化物流&配方下发配方培训（100%） | MSAP | 镍钯金 | 协助 | 1.83 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 17 | FALSE | 8 | 0.22875
T00076 | 2026-04-23 | Thursday | VCP1配方下发工作流配置、测试（70%） | MSAP | VCP1 | 调试 | 2.74 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 17 | FALSE | 8 | 0.3425
T00077 | 2026-04-23 | Thursday | VCP2配方下发问题排查、测试（90%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 3.43 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 17 | FALSE | 8 | 0.42875
T00078 | 2026-04-24 | Friday | vcp1#pda下发测试、调试（60%） | MSAP | VCP1 | 调试 | 8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 17 | FALSE | 8 | 1
T00079 | 2026-04-25 | Saturday | 大族镭射钻工程、工作流配置（100%） | MSAP | 大族 | 配置 | 8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 17 | TRUE | 8 | 1
T00080 | 2026-04-27 | Monday | 协助vcp1 pda下发问题排查&调试（100%） | MSAP | VCP1 | 调试 | 3.16 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 18 | FALSE | 8 | 0.395
T00081 | 2026-04-27 | Monday | 协助vcp1 pda下发培训（50%） | MSAP | VCP1 | 协助 | 1.68 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 18 | FALSE | 8 | 0.21
T00082 | 2026-04-27 | Monday | 协助vcp2 pda 下发调试（20%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 3.16 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 18 | FALSE | 8 | 0.395
T00083 | 2026-04-28 | Tuesday | 协助vcp2 手持pda配方下发培训（100%） | MSAP | VCP2 | 协助 | 1.83 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 18 | FALSE | 8 | 0.22875
T00084 | 2026-04-28 | Tuesday | 协助vcp1 手持pda配方下发问题排查（60%） | MSAP | VCP1 | 调试 | 3.43 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 18 | FALSE | 8 | 0.42875
T00085 | 2026-04-28 | Tuesday | 协助LDD去棕化ttst 撕铜箔机新增点位配置对接（100%） | MSAP | LDD棕化线（MSAP） | 配置 | 2.74 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 18 | FALSE | 8 | 0.3425
T00086 | 2026-04-29 | Wednesday | 协助vcp1 pda下发培训（100%） | MSAP | VCP1 | 协助 | 3.2 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 18 | FALSE | 8 | 0.4
T00087 | 2026-04-29 | Wednesday | 协助LDD棕化线（MSAP）的撕铜箔机自动化联调，工程点位配置以及流程对接 | MSAP | LDD棕化线（MSAP） | 调试 | 4.8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 18 | FALSE | 8 | 0.6
T00088 | 2026-04-30 | Thursday | VCP1自动化流程工作流，工程配置准备（100%） | MSAP | VCP1 | 配置 | 4.8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 18 | FALSE | 8 | 0.6
T00089 | 2026-04-30 | Thursday | 安美特水平沉铜PLB培训准备（30%） | MSAP | 安美特PLB | 培训 | 3.2 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-04 | 18 | FALSE | 8 | 0.4
T00090 | 2026-05-06 | Wednesday | 安美特水平沉铜PLB培训（70%） | MSAP | 安美特PLB | 培训 | 3.2 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 19 | FALSE | 8 | 0.4
T00091 | 2026-05-06 | Wednesday | AOS3、4工程配置（100%） | MSAP | AOS | 配置 | 4.8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 19 | FALSE | 8 | 0.6
T00092 | 2026-05-07 | Thursday | 安美特水平沉铜PLB培训（100%） | MSAP | 安美特PLB | 培训 | 8 |  | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 19 | FALSE | 8 | 1
T00093 | 2026-05-08 | Friday | vcp1线自动化联调（20％） | MSAP | VCP1 | 调试 | 3.2 | VCP1自动化问题（海康同事未驻场）：AGV小车出现平台失联、使用第一个货架时直接撞库，以及运行中突然停止不动等现象。 | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 19 | FALSE | 8 | 0.4
T00094 | 2026-05-08 | Friday | vcp1线pda配方下发问题排查（40％） | MSAP | VCP1 | 调试 | 4.8 | VCP1自动化问题（海康同事未驻场）：AGV小车出现平台失联、使用第一个货架时直接撞库，以及运行中突然停止不动等现象。 | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 19 | FALSE | 8 | 0.6
T00095 | 2026-05-09 | Saturday | vcp1线自动化联调，叫料完成（40％） | MSAP | VCP1 | 调试 | 8 | VCP1自动化问题（海康同事未驻场）：① AGV频繁撞上第一个货架；② AGV路线错误，应去放板机却前往收板机；③ 存在无法识别载具的情况。 | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 19 | TRUE | 8 | 1
T00096 | 2026-05-11 | Monday | vcp1线自动化联调（60％） | MSAP | VCP1 | 调试 | 4.44 | VCP1自动化问题（海康同事未驻场）：AGV倒车进入第一个货架时定位不准，无法入库；改用第二个货架后可正常运行，第一个货架撞库问题尚未解决。 | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 20 | FALSE | 8 | 0.555
T00097 | 2026-05-11 | Monday | vcp1线和vcp2线 “手持PDA配方下发”培训（100%） | MSAP | VCP1 | 培训 | 3.56 | VCP1自动化问题（海康同事未驻场）：AGV倒车进入第一个货架时定位不准，无法入库；改用第二个货架后可正常运行，第一个货架撞库问题尚未解决。 | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 20 | FALSE | 8 | 0.445
T00098 | 2026-05-12 | Tuesday | vcp1线自动化联调（75％） | MSAP | VCP1 | 调试 | 8 | VCP1自动化问题（海康同事下午才到场）：① 小车进入放板机时与设备升降零件发生剐蹭，导致光栅铁片扭曲、AGV掉漆，已确认为光栅铁片高度问题；② 退空载时倒车入点位位置错误（底码位置有误），无法进入放板机2号工位；③ 退空载返回路线错误，需更新海康库位编码，导致小车退空载路径不正确。 | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 20 | FALSE | 8 | 1
T00099 | 2026-05-13 | Wednesday | 垂直电镀VCP2自动化测试（40%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 1.45 | VCP1：早上设备在生产暂停自动化测试。主线设备未接收PDA配方下发指令，需联系RMS及设备厂商排查。 VCP2：① 早上进行自动化测试时发现：RMS未维护VCP2主线配方（invoke接口数据缺失）；② PDA配方下发时设备回复S6F11超时，需联系设备厂商核对，下午设备在生产暂停自动化测试。 VCP线整体：下午4点半因甲方经理前来验收，暂停所有测试。 PLB： 现场无正式工单，使用测试工单测试，但主线设备未维护对应的料号与Lot，导致无法下发。 | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 20 | FALSE | 7.99 | 0.18148
T00100 | 2026-05-13 | Wednesday | VCP1线PDA配方下发问题排查（100%） | MSAP | VCP1 | 调试 | 2.18 | VCP1：早上设备在生产暂停自动化测试。主线设备未接收PDA配方下发指令，需联系RMS及设备厂商排查。 VCP2：① 早上进行自动化测试时发现：RMS未维护VCP2主线配方（invoke接口数据缺失）；② PDA配方下发时设备回复S6F11超时，需联系设备厂商核对，下午设备在生产暂停自动化测试。 VCP线整体：下午4点半因甲方经理前来验收，暂停所有测试。 PLB： 现场无正式工单，使用测试工单测试，但主线设备未维护对应的料号与Lot，导致无法下发。 | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 20 | FALSE | 7.99 | 0.27284
T00101 | 2026-05-13 | Wednesday | VCP2线PDA配方下发问题排查（70%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 2.18 | VCP1：早上设备在生产暂停自动化测试。主线设备未接收PDA配方下发指令，需联系RMS及设备厂商排查。 VCP2：① 早上进行自动化测试时发现：RMS未维护VCP2主线配方（invoke接口数据缺失）；② PDA配方下发时设备回复S6F11超时，需联系设备厂商核对，下午设备在生产暂停自动化测试。 VCP线整体：下午4点半因甲方经理前来验收，暂停所有测试。 PLB： 现场无正式工单，使用测试工单测试，但主线设备未维护对应的料号与Lot，导致无法下发。 | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 20 | FALSE | 7.99 | 0.27284
T00102 | 2026-05-13 | Wednesday | PLB线PDA配方下发问题排查（50%） | MSAP | 安美特PLB | 调试 | 2.18 | VCP1：早上设备在生产暂停自动化测试。主线设备未接收PDA配方下发指令，需联系RMS及设备厂商排查。 VCP2：① 早上进行自动化测试时发现：RMS未维护VCP2主线配方（invoke接口数据缺失）；② PDA配方下发时设备回复S6F11超时，需联系设备厂商核对，下午设备在生产暂停自动化测试。 VCP线整体：下午4点半因甲方经理前来验收，暂停所有测试。 PLB： 现场无正式工单，使用测试工单测试，但主线设备未维护对应的料号与Lot，导致无法下发。 | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 20 | FALSE | 7.99 | 0.27284
T00103 | 2026-05-14 | Thursday | 垂直电镀VCP2自动化测试（70%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 3.2 | 1、agv小车经常与平台失联 2、vcp2线设备没有自动切换在线模式（待找厂商确认） 3、VCP2线PDA配方下发失败，pda接口，rms返回数据缺少配方id（有待验证） 4、VCP2工作流放板机工位一的载具编码未写入点位（待验证） 5、plb、vcp1没有工单无法测pda下发（vcp1设备在维护） | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 20 | FALSE | 8 | 0.4
T00104 | 2026-05-14 | Thursday | VCP2线PDA配方下发问题排查（90%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 4.8 | 1、agv小车经常与平台失联 2、vcp2线设备没有自动切换在线模式（待找厂商确认） 3、VCP2线PDA配方下发失败，pda接口，rms返回数据缺少配方id（有待验证） 4、VCP2工作流放板机工位一的载具编码未写入点位（待验证） 5、plb、vcp1没有工单无法测pda下发（vcp1设备在维护） | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 20 | FALSE | 8 | 0.6
T00105 | 2026-05-15 | Friday | 垂直电镀VCP2自动化测试（80%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 2 | 投收板机：VCP1，配方下发后设备没有请求放板，收板机二号工位载具编码为空（下周一找设备排查） 自动化物流（海康）：小车与平台经常失联严重（一整天高频率间歇性/长期性失联） 软件集成（SIE）：VCP1自动化叫料接口报错mes获取任务lot与载具绑定不正确（延误时间2小时，已解决） 生产/工艺：三条线都是因为设备没有维护对应lot、料号导致pda下发不到设备（原因是生产没有配置正确lot和料号，以及使用工单错误——使用转场工单） 维护：plb在保养维护，无法自动化测试 待办项：VCP2线小车调用Eap的工作流TackComplete接口后，收板机1号工位载具编码没有写入值（正在排查） | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 20 | FALSE | 8 | 0.25
T00106 | 2026-05-15 | Friday | PLB线PDA配方下发问题排查（设备没有维护对应lto、料号导致）（100%） | MSAP | 安美特PLB | 调试 | 3 | 投收板机：VCP1，配方下发后设备没有请求放板，收板机二号工位载具编码为空（下周一找设备排查） 自动化物流（海康）：小车与平台经常失联严重（一整天高频率间歇性/长期性失联） 软件集成（SIE）：VCP1自动化叫料接口报错mes获取任务lot与载具绑定不正确（延误时间2小时，已解决） 生产/工艺：三条线都是因为设备没有维护对应lot、料号导致pda下发不到设备（原因是生产没有配置正确lot和料号，以及使用工单错误——使用转场工单） 维护：plb在保养维护，无法自动化测试 待办项：VCP2线小车调用Eap的工作流TackComplete接口后，收板机1号工位载具编码没有写入值（正在排查） | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 20 | FALSE | 8 | 0.375
T00107 | 2026-05-15 | Friday | VCP2线PDA配方下发问题排查（设备没有维护对应料号导致）（100%） | MSAP | VCP2 | 调试 | 3 | 投收板机：VCP1，配方下发后设备没有请求放板，收板机二号工位载具编码为空（下周一找设备排查） 自动化物流（海康）：小车与平台经常失联严重（一整天高频率间歇性/长期性失联） 软件集成（SIE）：VCP1自动化叫料接口报错mes获取任务lot与载具绑定不正确（延误时间2小时，已解决） 生产/工艺：三条线都是因为设备没有维护对应lot、料号导致pda下发不到设备（原因是生产没有配置正确lot和料号，以及使用工单错误——使用转场工单） 维护：plb在保养维护，无法自动化测试 待办项：VCP2线小车调用Eap的工作流TackComplete接口后，收板机1号工位载具编码没有写入值（正在排查） | 胜宏科技HDI二处工业物联网平台实施项目2026 |  | 2026-05 | 20 | FALSE | 8 | 0.375